## RESUME
|  |  |  | Feature |  | Start | Yet | Remain
Main | Form | Core | Main ► Form | Main ► Form ► Core | System.Core | 2020-10-14 | 30 | 10
Authenctication | Form | Login | Authenctication ► Form | Authenctication ► Form ► Login | System.Authentication.Login | 2020-11-13 | 3 | 10
|  | Logout | Authenctication ► Form | Authenctication ► Form ► Logout | System.Authentication.Logout | 2020-11-13 | 1 | 10
|  | xxx | Authenctication ► Form | Authenctication ► Form ► xxx

## MAIN
| ID | LEAD | [7 empty] | U/I FORM | [9 empty] | API | [11 empty] | DATABASE | [11 empty] | REDIS
|  | REFERENCE ID | LEAD DAYS | PERENCANAAN |  |  | REALISASI |  |  | KOMPONEN | PIC | PERENCANAAN |  |  | PERENCANAAN + LEAD TIME |  | REALISASI |  |  | KOMPONEN |  |  | PIC | PERENCANAAN |  |  | PERENCANAAN + LEAD TIME |  | REALISASI |  |  | KOMPONEN |  |  | PIC | PERENCANAAN |  |  | PERENCANAAN + LEAD TIME |  | REALISASI |  |  | KOMPONEN | PIC | PERENCANAAN |  |  | PERENCANAAN + LEAD TIME |  | REALISASI
|  |  |  | DURASI | TANGGAL |  | DURASI | TANGGAL |  |  |  | DURASI | TANGGAL |  | TANGGAL |  | DURASI | TANGGAL | [5 empty] | DURASI | TANGGAL |  | TANGGAL |  | DURASI | TANGGAL | [5 empty] | DURASI | TANGGAL |  | TANGGAL |  | DURASI | TANGGAL |  |  |  | DURASI | TANGGAL |  | TANGGAL |  | DURASI | TANGGAL
[5 empty] | AWAL | AKHIR |  | AWAL | AKHIR |  |  |  | AWAL | AKHIR | AWAL | AKHIR |  | AWAL | AKHIR | [5 empty] | AWAL | AKHIR | AWAL | AKHIR |  | AWAL | AKHIR | [5 empty] | AWAL | AKHIR | AWAL | AKHIR |  | AWAL | AKHIR |  |  |  | AWAL | AKHIR | AWAL | AKHIR |  | AWAL | AKHIR
| System.Core |  | 0 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | [26 empty] | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | [10 empty] | System.Core | 2020-11-13
|  |  | 0 | [28 empty] | ■ | Stored Procedure
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn.SchSysConfig.Func_TblAppObject_InstitutionBranch_SET | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn-SysConfig.SchSysConfig.Func_TblAppObject_InstitutionBranch_INSERT | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn-SysConfig.SchSysConfig.Func_TblAppObject_InstitutionBranch_UPDATE | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn.SchSysConfig.Func_TblAppObject_InstitutionCompany_SET | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn-SysConfig.SchSysConfig.Func_TblAppObject_InstitutionCompany_INSERT | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn-SysConfig.SchSysConfig.Func_TblAppObject_InstitutionCompany_UPDATE | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn.SchSysConfig.Func_TblAppObject_InstitutionRegional_SET | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn-SysConfig.SchSysConfig.Func_TblAppObject_InstitutionRegional_INSERT | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn-SysConfig.SchSysConfig.Func_TblAppObject_InstitutionRegional_UPDATE | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [28 empty] | ■ | Table
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblAppObject_InstitutionBranch | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblAppObject_InstitutionCompany | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblAppObject_InstitutionRegional | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblAppObject_UserRole | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblDBObject_Parameter | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblDBObject_Partition_RemovableRecord_Key | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblDBObject_Partition_RemovableRecord_Parameter | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblDBObject_Schema | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblDBObject_Table | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblDBObject_User | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblMapper_LDAPUserToPerson | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblMapper_UserToLDAPUser | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblMapper_UserToUserRole | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblLDAPObject_User | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblRotateLog_API | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
|  |  | 0 | [29 empty] | - | SchSysConfig.TblRotateLog_FailedUserLogin | Teguh | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 30 | 2020-10-14 | 2020-11-13
| System.Authentication.Login | System.Core | 0 | 5 | 2020-11-13 | 2020-11-18 | 3 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | [14 empty] | 5 | 2020-11-13 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-18 | 3 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  |  | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | [10 empty] | System.Authentication.Login | 2020-11-16
0 |  |  | 0 | [7 empty] | Mulyadi | [9 empty] | - | authentication.general.setLogin | Teguh | 3 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 3 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | ■ | Stored Procedure
|  |  | 0 | [17 empty] | - | authentication.general.setLoginBranchAndUserRole | Teguh | 4 | 2020-11-14 | 2020-11-18 | 2020-11-14 | 2020-11-18 | 2 | 2020-11-13 | 2020-11-15 |  | - | dbERPReborn.SchSysConfig.Func_TblLog_UserLoginSession_SET | Teguh | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn-SysConfig.SchSysConfig.Func_TblLog_UserLoginSession_INSERT | Teguh | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn-SysConfig.SchSysConfig.Func_TblLog_UserLoginSession_UPDATE | Teguh | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14
|  |  | 0 | [28 empty] | ■ | Table
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn-SysConfig.SchSysConfig.TblLog_UserLoginSession | Teguh | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14
| System.Authentication.Logout | System.Core | 0 | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | [14 empty] | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 |  |  |  |  | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | [10 empty] | System.Authentication.Logout | 2020-11-14
|  |  | 0 | [7 empty] | Mulyadi | [9 empty] | - | authentication.general.setLogout | Teguh | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | ■ | Stored Procedure
|  |  | 0 | [29 empty] | - | dbERPReborn.SchSysConfig.FuncSys_General_SetUserSessionLogout | Teguh | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-14
|  |  | #REF! | [28 empty] | ■ | Table
Formulas:
TANGGAL = IF(COUNTA([TANGGAL], [TANGGAL], [TANGGAL], [TANGGAL])=0, "", MIN([TANGGAL], [TANGGAL], [TANGGAL], [TANGGAL]))
TANGGAL = IF(COUNTA([TANGGAL, row below]:AQ34)=0, "", MIN([TANGGAL, row below]:AQ34))
AKHIR = IF(COUNTA([AKHIR], [AKHIR], [AKHIR], [AKHIR])=0, "", MAX([AKHIR], [AKHIR], [AKHIR], [AKHIR]))
AKHIR = IF(COUNTA([AKHIR, row below]:AR34)=0, "", MAX([AKHIR, row below]:AR34))
PERENCANAAN + LEAD TIME = IF(COUNT([PERENCANAAN + LEAD TIME, row below]:AS34)=0, "", MIN([PERENCANAAN + LEAD TIME, row below]:AS34))
PERENCANAAN + LEAD TIME = IF(OR(EXACT([PERENCANAAN],""), EXACT([TANGGAL],"")), "", [TANGGAL]+[LEAD DAYS])

## PARAMETER
VLOOKUP HEIGHT | 1000
Current Date Time | 2021-11-07 00:48